Nordviken Digital AB  ·  Intern handling

# Ledningsgruppsprotokoll Kostnadsprogram inför FY27

Datum: 2026-08-20

Närvarande: Maja Lindqvist (VD, ordförande), Jonas Sandberg (CTO), Anders Bergström (CFO), Petra Wahlgren (HR), Sara Holm (Försäljning), Erik Norén (Leverans)

Protokollförare: Petra Wahlgren

Dokument-ID: DOC-MGMT-009

1. Kostnadsöversyn

Beslut: Kostnadsprogram inför FY27: (a) licensinventering av samtliga SaaS-verktyg (klar 2026-08-25), (b) utvärdering av underutnyttjade verktyg (Designsuiten 9 av 18 licenser används, Datainsikt 2 av 10), (c) pausad rekrytering med undantag för supportansvarig, (d) översyn av underkonsultanvändningen.

2. Nordhost-driftstörningen

Jonas redogjorde för driftstörningen 2026-08-04 (6 timmar). SLA-ersättning diskuteras med Nordhost. Reservrutin för hosting saknas – åtgärdas i DR/BCP-planen.

3. AI-incidenter

Daniel ska införa loggning av AI-användning före 2026-09-30.