Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektstatusrapport – SE-Billing

Datum: 2025-10-31

Upprättad av: David Ekström, projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-001

Kund: Skogsbygdens Energi AB (PRJ-001)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Status | GUL – försenad |
| Planerad slutleverans | 2026-02-28 (ursprunglig plan) |
| Prognos slutleverans | 2026-04-30 |
| Ackumulerad försening | cirka 8 veckor |
| Budget | 9 400 000 kr fast pris |
| Upparbetat | 5 800 000 kr |

Orsaker till försening

Underkonsulter (Kraftkod) kom in senare än planerat; omfattningsändringar i rapportmodulen.

Åtgärder

Återhämtningsplan framtagen; extra resurser fr.o.m. november.

Risker

Fortsatta omfattningsändringar, nyckelpersonsberoende till Tomas Berg.