Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Produktutvecklingscase – ND-Intern plattform

Datum: Upprättad 2026-09-15

Upprättad av: David Ekström, projektledare

Version: v1.1

Dokument-ID: DOC-MGMT-016

Budget FY2025/26: 2 400 000 kr (lönekostnader). Förbrukat t.o.m. 2026-08: 1 850 000 kr.

| Milstolpe | Plan | Utfall | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Designklar | 2026-02 | 2026-03 | Klar |
| MVP klar | 2026-06 | 2026-06 | Klar |
| Intern pilot (2 team) | 2026-08 | 2026-09 | Pågår |
| Produktifiering | 2026-12 | – | Ej startad |

KPI: intern effektivitet (rapporttid −15 %), licenskostnader per konsult.

Risk: nyckelpersonsberoende (Daniel Nyström ensam data/AI-kompetens sedan Lukas Ek lämnade 2026-05-31).

Beslutspunkt: fortsatt fas 2 (budget 1,6 MSEK FY27) föreslås till styrelsen 2026-11-26.