Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektstatusrapport – TS-Produktionsportal

Datum: 2026-05-15

Upprättad av: Karin Olsson, projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-006

Kund: Timmervikens Såg AB (PRJ-009)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Status | RÖD – försenad |
| Planerad slutleverans | 2026-03-31 |
| Prognos slutleverans | 2026-05-31 |
| Försening | 8 veckor |
| Vite | Avtalsenligt vite 8 % (144 000 kr), tak 10 % |

Viteförhandling

Förhandling pågår med kunden om nedsättning av vitet mot snabb slutacceptans.

Beslutspunkt

Förlikningsförslag: kreditnota 90 000 kr (50 % av vitet) mot slutacceptans – bereds med CFO.